## Sheet1
개발일정 - 윤성주
개발 내용 | 기간 | 11월 | [22 empty] | 12월
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
클라이언트 - 게임 수정 | 3일 | bar: 11월 8; 11월 10 to 11월 11
아이템 (체력약) 추가
부활 구현
클라이언트 합치고 마무리
클라이언트 - 서버로 보내기, 서버에서 받기 | 5일 | bar: 11월 13 to 11월 17
서버로 보낼 데이터 정하기
서버로 보낼 SendData() 함수 정의
TCP로 데이터 send & 서버에서 recv (클라 1개)
서버 - 동기화 & 프로세스 구현 | 7일 | bar: 11월 18 to 11월 24
클라에서 받은 데이터 저장하는 StoreData() 구현
서버의 MapUpdate() 함수 구현 (아이템 생성)
동기화를 통해 4개 클라이언트 recv 이벤트 처리
4개의 클라, 아이템을 여러 개 배치하여 갱신 테스트
서버의 CollisionCheck() 함수 구현
서버의 CheckRevive() 함수 구현 및 부활 테스트
서버 - 클라이언트로 보내기, 클라에서 받기 | 3일 | bar: 11월 25 to 11월 27
클라로 보낼 SendData() 함수 구현
클라로 send 후 클라에서 recv되었는지 확인(클라 4개)
클라이언트 - 서버에서 받은 데이터로 갱신 | 4일 | bar: 11월 28 to 12월 1
UpdateBeforeRender() 함수 구현
클라이언트 4개의 맵, 위치 동일하게 변경되었는지 확인
전체적 게임 테스트
디버깅 및 오류 수정 | 3일 | bar: 12월 3 to 12월 5
팀원과 작업물 모두 합친 후 오류 수정
디버깅
리포트 및 프로젝트 마무리 | 2일 | bar: 12월 6 to 12월 7
Process Report 작성
게임 빌드
제출
총 27일