## Sheet1
개발일정 - 윤성주
개발 내용 | 기간 | 11월 | [22 empty] | 12월
|  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
클라이언트 - 게임 수정 | 3일 | bar: 11월 8; 11월 10 to 11월 11
임무 구현
임무 배치
클라이언트 합치고 마무리
클라이언트 - 서버로 보내기 | 5일 | bar: 11월 13 to 11월 17
서버로 보낼 데이터 정하기
서버로 보낼 데이터 Set함수 정의
TCP로 데이터 send & 서버에서 recv (클라 1개)
서버 - 이벤트 & 프로세스 구현 | 6일 | bar: 11월 18 to 11월 23
클라에서 받은 데이터로 CheckPlayerInfo() 구현
동기화를 통해 4개 클라이언트 recv 이벤트 처리
플레이어에 따른 충돌체크 & 처리
임무 수행/피격 판정
처리된 데이터로 맵 정보 갱신, 정보(임무진척도) 갱신
서버 - 클라이언트로 보내기 | 3일 | bar: 11월 24 to 11월 26
SetSendData() 함수 구현 -> 클라이언트마다 다름
클라로 send 후 클라에서 recv되었는지 확인(클라 4개)
클라이언트 - 서버에서 받은 데이터로 갱신 | 5일 | bar: 11월 27 to 12월 1
UpdatePlayerInfo() 함수 구현 후 갱신 확인
UpdateMapInfo() 함수 구현 후 맵 갱신 확인
클라이언트 4개의 맵이 동일하게 변경되었는지 확인
클라이언트 4개의 플레이어 위치 동일한지 확인
게임 플레이 해보며 잘 돌아가는지 확인
디버깅 및 오류 수정 | 3일 | bar: 12월 3 to 12월 5
팀원과 작업물 모두 합친 후 오류 수정
디버깅
리포트 및 프로젝트 마무리 | 2일 | bar: 12월 6 to 12월 7
Process Report 작성
게임 빌드
제출
총 28일